Частное учреждение профессиональная образовательная организация «Гуманитарный колледж» г. Омска

(ЧУ ПОО «ГК»)

Утверждаю

Директор ЧУ ПОО

«Гуманитарный колледж» г. Омска

__________________ А.Э. Еремеев

«_____»___________2017г.

ПЛАН

мероприятий по развитию инклюзивного образования

на 2017 год

Согласовано

Исполнительный директор

ЧУ ПОО «Гуманитарный колледж» г.Омска

(ЧУ ПОО «ГК»)

_________________________Г.А. Киргинцева

«_____»________________2017г.

Омск 2017

Задачи на 2017 год:

- Создание условий для обеспечения профессионального обучения людей с ограниченными возможностями по здоровью.

- Повышение качества подготовки специалистов.

- Обновление содержания образования (качество, доступность, воспитывающий потенциал).

- Разработка методических продуктов по внедрению инклюзивного обучения в образовательный процесс.

- Вовлечение педагогов в проектную деятельность.

- Изучение потребностей в профессиональном образовании людей с ОВЗ.

| Содержание | Сроки исполнения | Ответственные, исполнители | Форма подведения итогов |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка и внесение изменений в нормативные акты колледжа. | январь - февраль 2017г. | директор, исполнительный директор, заместитель директора по УМР | Утверждение на педагогическом совете |
| Разработка Методических рекомендаций по инклюзивному образованию для преподавателей | февраль 2017г. | заместитель директора по УМР, психолог-куратор | Отчет на совещании при исполнительном директоре |
| Консультирование преподавателей и сотрудников колледжа по образовательным потребностям студентов-лиц с ОВЗ. | в течение года | заместитель директора по УМР, психолог-куратор | Утверждение графика проведения консультаций |
| Направление преподавателей и сотрудников колледжа на курсы повышения квалификации по изучению инклюзивного образования. | октябрь –ноябрь 2017г. | директор, исполнительный директор, заместитель директора по УМР, преподаватели | Утверждение графика прохождения курсов повышения квалификации |
| Организация участия преподавателей в семинарах, научно-практических конференциях по вопросам обучения лиц с ОВЗ. | в течение года | заместитель директора по УМР, преподаватели | Отчет на совещании при исполнительном директоре |
| Разработка адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, реализуемых для инвалидов и лиц с ОВЗ | январь - февраль 2017г. | заместитель директора по УМР, преподаватели | Утверждение на педагогическом совете |
| Включение в вариативную часть образовательных программ СПО адаптационных дисциплин. | январь - февраль 2017г. | исполнительный директор, заместитель директора по УМР, преподаватели | Утверждение на педагогическом совете |
| Проведение мероприятий по адаптации студентов с ОВЗ 1 курса: - проведение анкетирования; - посещение занятий. | в течение года | заместитель директора по УМР, психолог-куратор | Отчет на совещании при исполнительном директоре. Аналитическая справка |
| Разработка индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. | март 2017г. | заместитель директора по УМР, психолог-куратор | Готовность материалов. Аналитическая справка |
| Выбор мест прохождения практики студентов с ОВЗ с учетом требований их доступности. | в течение года | заместитель директора по УМР, психолог-куратор | Отчет на совещании при исполнительном директоре |
| Разработка индивидуальных планов трудоустройства лиц с ОВЗ. | май 2017г. | заместитель директора по УМР | Готовность материалов. Аналитическая справка |
| Организация и ведение банка данных вакансий для выпускников с ОВЗ. | в течение года | заместитель директора по УМР | Готовность материалов. Аналитическая справка |
| Проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся с учетом ограничений их здоровья. | в течение года | заместитель директора по УМР, психолог-куратор, преподаватели | Готовность материалов. Аналитическая справка |
| Организация мероприятий по оборудованию доступности территорий | в течение года | директор, сотрудники АХЧ | Отчет на совещании при директоре |
| Мероприятия по оборудованию доступности помещений колледжа (для всех групп лиц с ОВЗ) | в течение года | директор, сотрудники АХЧ | Отчет на совещании при директоре |
| Работа с родителями студентов с ОВЗ и преподавателями. | в течение года | заместитель директора по УМР, психолог-куратор | Отчет на совещании при исполнительном директоре |
| Разработка программы социально-психологической адаптации лиц с ОВЗ в рамках обучения в СПО. | январь - февраль 2017г. | заместитель директора по УМР, психолог-куратор | Готовность материалов. Аналитическая справка |
| Разработка системы финансирования и технического оснащения колледжа | в течение года | директор, исполнительный директор, главный бухгалтер, сотрудники АХЧ, заведующий лабораторией информационных технологий | Отчет на совещании при директоре |